УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Большовская СШ»

 /В.П. Черняев/

**П Л А Н**

**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**

**Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» МКОУ «Большовская СШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат**  | **Сроки выполнения** |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:1.1.1. Издание приказа о создании Центра:- утверждение **Положения** о деятельности Центра;- назначение **куратора** Центра;- утверждение плана первоочередных мероприятий **(дорожной карты)** по созданию и функционированию Центра;- утверждение **медиаплана** по информационному сопровождению создания Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. | Приказ директора школы осоздании центра всоответствии сметодическимирекомендациями | Март - май  |
|  | Создание раздела «Точка роста» на сайте школы. | раздел на сайте | Апрель  |
|  | Согласование списка необходимого оборудования | Локальные сметы на проведение ремонтных работ | Апрель - май |
|  | Согласование проекта зонирования Центра школы  | Апрель - май |
|  | Согласование инфраструктурного листа Центра. | Апрель - май |
|  | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Физика», «Химия», «Робототехника»:1. формирование **штатного расписания** Центра;2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации наонлайн платформе. | Свидетельство оповышении квалификацииПриказ директора школы об утверждении штатного расписания | Май – июньМай - августАпрель – июнь |
|  | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.  | Приказ директора школы | По плану  |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;- объявление конкурсных закупочных процедур;- ремонт, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». | Государственные(муниципальные)контракты на поставкуоборудования | Апрель – Август  |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра. | Информация на сайте школы | Август  |
|  | Завершение ремонтов, приведение Центра в соответствие с методическими рекомендациями. | Отчет куратора Центра ТР | Август  |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. | Приказ директора школы о зачислении обучающихся | Сентябрь  |
|  | Открытие Центра в единый день открытия. | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты. | Отчет куратора Центра ТР | Еженедельно |